## スケジュール
Team Hey!Say! 工程管理・スケジュール表
|  |  |  | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16
全体進捗率 |  | 目標 |  | 要件 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 資料 | ソース | 休み | 休み | ソース | ソース | ソース | 完成 | 準備
10% |  | 実績 |  | 資料 | 休み | 休み | 休み | 休み | 資料 | ソース | ソース | 休み | 休み | ソース | ソース | ソース | ソース レビュー | 発表
書類 | 担当 | 進捗 | 5/2 | 5/7 |  |  | 5/8 |  |  | 5/9 |  |  | 5/12 |  |  | 5/13 |  |  | 5/14 | 5/15 | 5/16
要件定義書 | 家倉 | 100% | [19 empty] | 発表 ・ 振り返り
基本設計書 | 全員
クラス図 | 全員
シーケンス図 | 全員
アーキテクチャ図 | 全員
データーベース設計書
テスト仕様書
テスト
レビュー
発表資料
発表・発表準備 （振り返り） | 全員
操作説明書
ソース | 担当 | 進捗 | 5/2 | 5/7 |  |  | 5/8 |  |  | 5/9 |  |  | 5/12 |  |  | 5/13 |  |  | 5/14 | 5/15 | 5/16
メイン画面表示 (Main.java) | 加藤 | 10% | [19 empty] | 発表 ・ 振り返り
神崎
メイン画面 (main.jsp) | 加藤 | 10%
神崎
ログイン画面表示 (Login.java) | 松原 | 70%
ログイン画面 (login.jsp) | 松原 | 70%
ログアウト画面表示 (Logout.java)
ログアウト画面 (logout.java)
ユーザー登録画面表示 (Registration.java) | 中谷 | 50%
北條
ユーザー登録画面 (registration.jsp) | 中谷 | 50%
北條
レシピ検索結果画面 (.java)
レシピ検索結果画面 (.jsp)
集計DBBean (AnsDBBean)
ヘッダー (header.jsp)
CSS (style.css)

## member
メンバー
家倉
加藤
神崎
中谷
北條
松原
全員